國立臺灣海洋大學100學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤總表

98學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)990107召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位工作報告二 | 不同課程(如英文、數學)之學生對教師們教學之評量分數都無法公平地相比較，更何況各學系間之不同性質(法、商、工)。因此，學生對教師教學之評量分數(全校後3%之規定)，實不宜列入教師之升等門檻。 主席： 學校對於教師之升等訂有相關規定，而評鑑亦應以反應事實為主，且教育學生為教師之基本職責，學校也必須瞭解學生對教師教學之意見，故確有必要將學生之評量納入升等項目中，唯教師升等的評鑑內涵是否能真實反應教師教學情形，請教務處召開會議研究與討論。 【982追蹤執行進度：】 本處學術服務組每年不定期召開至少3次教學評鑑委員會，會議中討論修正教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定，特聘請臺北市立教育大學吳清山教授為本校98學年度教學評鑑顧問，協助本校教學評鑑問卷內容之修訂；本組亦加強與學生代表溝通，使其了解教學評鑑之重要性，並於施測期間宣導評鑑結果將影響教師評鑑、升等，希望同學們能更謹慎客觀填答。 【991追蹤執行進度：】 本處學術服務組目前針對PBL（problem-based learning）之學習方式，研擬新問卷，預於下次教學評鑑委員會議討論。 【992追蹤執行進度：】 有關”教學評鑑方法(即教學評量方法)是否真實反應教學情形”的癥結是回收率太低以及問卷題目過多兩項。教務處學術服務組已完成多次問卷修改和提供獎品以刺激回收率等作為，目前已有成果如下： 1.99學年度第1學期教學意見調查回收率已明顯提升達74.92%(981學年度72.23%，982學年度66.30%)。 2.透過教學評鑑委員會會議進行教學評量問卷修訂。100年4月8日召開本學年度第1次教學評鑑委員會並決議完成如下： (1)針對現行教學評量問卷進行文字潤飾，來回應學生提到問題不淸楚難以填答。 (2)針對現行教學評量問卷新增學生自評問題5題，協助學生先自我反省，藉此緩和學生情緒，使填答結果較為客觀。亦在本學期期末進行施測。 根據資料，其他學校教學問卷題目比本校還多。況且，問卷題目太少是無法真實反應教學情形，因此將維持目前之題數。每次教學評鑑委員會議上都會提出討論。 | 教務處 | 教務處學術服務組一直在進行下列工作以提升教學評量參考價值： 1.年年提供獎品以提昇回收率，檢附91-99學年度之教學意見調查回收率，如下表： 年度 91 92 93 94 95 回收率 54.19 56.65 57.28 48.25 71.57 年度 96 97 98 99 回收率 64.59 65.23 69.17 74.59 2.教學評量問卷已歷經多次修改，並採用多年。只要有任何具體建議，本組都會提至教學評鑑委員會議中審議討論，該會議亦會不定期檢視教學評量問卷之題意是否合宜。截至目前為止，已完成好幾次教學評量問卷修訂，例如982、991、992學期皆已進行局部修改。 | B |
| 一 | 為改善工學院院區交通動線與入口景觀，擬定工學院院區交通動線與入口景觀規劃構想 決議： 1.本案通過，惟請總務處再行邀請基隆市政府及學校相關單位、人員與會，充份溝通、協商並於會議決議採方案一或方案二後，再進行細部規劃。 2.本案相關之停車位、停車量、交通動線（包含人行、車行）及安全等問題，惠請總務處於細部規劃時進行整體、通盤之分析及考量。 3.本案進度以2010年完成細部規劃，2011年編列執行經費為原則。 【982追蹤執行進度：】 工學院院區交通動線與入口景觀規劃，將於近期委託專業設計單位進行初步規劃設計，並邀集基隆市政府及學校相關單位、人員與會進行協商討論，以確認初設內容(方案一或方案二)後，再行辦理細部規劃設計，相關規劃設計預計本年度完成。 【991追蹤執行進度：】 本案總務處已進行多次會勘，將委託設計單位進行規劃設計，預計100年施工。 【992追蹤執行進度：】 營繕組將於100/5新進技士到職後辦理評選建築師招標適宜，另設計內容將送本校校園規劃發展委員會討論，俟定案後辦理工程發包作業。 | 總務處 | 本案建築師招標作業經2次流標，均無建築師投標，經多次協商討論結果，已增加費用並於100/11/2上網辦理第3次公告，已於100/11/22辦理資格標開標及評審作業，並於100/12/5決標予謝一田建築師事務所。現正由建築師辦理建照取得及細部設計作業中。 | B |

99學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1000106召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位工作報告一(二) | 請教務處邀請專家學者檢討現存之教師升等與評鑑問題，並召開公聽會，邀請各教師參與討論，再提出改革案，以維持適當、合理、公正、公平之評鑑制度。 【992追蹤執行進度：】 教務處學術服務組已將近三年課程評鑑資料，依照大學部、研究所分開進行統計彙整，並將相關數據資料，送人事室，將於5月13日召開公聽會進行討論。 | 教務處 | 1.教務處學術服務組皆定期彙整分析本校課程評鑑資料，提供人事室做為參考，並於教師升等期間提供詳細數據(計算升等教師課程評鑑成績)，做為評分參考。 2.人事室已舉辦公聽會(100年5月13日)，將於本學期校務會議修改升等之教學評鑑成績門檻。 | B |
| 四 | 本校100學年度招收陸生作業規劃相關事宜。 決議： 一、配合教育部規定，涉及機密之領域禁止招收陸生，請教務處儘速調整可招收陸生之系所名額。 二、有關陸生及姐妹校短期研修之住宿問題，總務處已就學人宿舍進行規劃與修整，先期可提供16名陸生住宿。請國際處就陸生及國際生安置問題，與總務處、學務處等單位溝通，務求妥善安置學生。 三、有關陸生不能出海實習問題，尚請國際處、教務處與相關機關研究解決辦法。 【992追蹤執行進度：】 學務處： 國際學生宿舍(學人宿舍一期)，預計自100學年度起開放外籍生住宿，倘有剩餘空床，將安排陸生及交換生進住。 總務處： 營繕組於100/3/18依國際處3/14之會議紀錄簽辦建築師招標作業，於3/29簽准，其中規劃將學人宿舍ㄧ期改建為供63位學生住宿之空間，4/15開標並進行評審，將於議價決標後立即邀集各單位進行設計討論，預計100/5辦理工程發包作業，以期100/8前完工。惟本工程外之相關書桌、床組、冷氣及其他生活設備建請業管單位注意時程籌措財源並另行請購。 國際處： 1.為配合教育部規定，國際處業於2011.01.10與預定招生系所進行協商調整。2011.01.14檢送本校招生計畫報部審查。2011.01.27依教育部審查結果與核定名額，完成相關招生系所與名額調整事宜。 2.100.4.13由張清風副校長主持，召集總務處、學務處、國際事務處、養殖系相關業管人員召開協調會，會中決議由學務處住宿輔導組為國際學生宿舍專責單位，由住宿輔導組擬訂相關行政程序及管理辦法。學人宿舍進住學生以100學年度國際學生新生男生為主，不足額再安排陸生男生進住。 3.因需出海實習之學系，多為涉及水域調查資訊，依教育部規定涉及機密之領域禁止招收陸生。100學年度本校可招收陸生之系所為電機工程學系、資訊工程學系、通訊與導航工程學系與光電科學研究所，暫無出海實習的問題。 | 學務處 總務處 國際處 | 總務處執行情形： 學人宿舍ㄧ期工程已於100/11/16完成驗收作業。 學務處執行情形： 1.本校100學年度陸生共計41名，均住宿於本校學生宿舍；國際生共55名住宿(含男生29名，女生26名)，校外賃居共14名(含男生11名，女生3名)。 2.依據100年4月27日國際學生住宿協調會議決議，國際學生宿舍(學人宿舍一期)共63床，預計自100學年度(101年1月)起開放外籍生男生住宿，倘有剩餘空床將安排陸生、交換生或僑生進住。 國際處執行情形： 1.100學年度本校經教育部核定可招收陸生人數為碩士班學生7名，可招生系所為電機工程學系、資訊工程學系、通訊與導航工程學系及光電科學研究所。計有5名學生報名，3名學生完成繳費程序並寄送入學申請資料經系所初審，100年6月1日招開本校大陸地區學生入學甄審會議，6月3日回報大學校院招收大陸學生聯合招生委員會本校錄取人數(共3名)，6月8日由委員會依學生志願進行分發並於網站統一放榜，本校計錄取資訊工程學系學生1名。 2.由於出海實習之學系，多為涉及水域調查領域，依教育部「大陸地區學生不得進入涉及國家安全、機密之院、系（科）、所及學位學程修讀之認定基及相關注意事項」，禁止招收陸生，來臺研修亦同。 | A |
| 七 | 修正「國立臺灣海洋大學學則」第21條、第23條、第24條、第25條、第32條、第37條、第55條，並新增第7條之1、第21條之1，報部備查及公告事宜。 【992追蹤執行進度：】 1.100年2月10日教育部臺高（二）字第1000015248號函同意備查及依函示逕修正後予以備查條文為：同意備查第21條第2款、第21條第8款、第21條之1、第23條第1款、第23條第4款、第24條、第25條、第32條、第37條第5項、第55條第1項；指示修正第5條第1項、第6條第1項、第7條第2項、第23條第3款第1目、第41條、第42條、第44條、第50條，業以100年2月25日海教註字第1000002256號令發布在案。 2.擬依函示並提校內審議程序修正條文為：第7條第7項、第10條第2項、第13條、第21條第4款第3目、第21條第5款及第37條第4項，業提992學期法規委員會審議。 3.第7條之1及第55條第2項，擬同擬修正條文再報部備查。 | 教務處 | 併99學年度第2學期提案八辦理。 | A |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」第1條、第3條、第8條、第11條、第12條及第18條，報部備查及公告事宜。 【992追蹤執行進度：】 1.「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」已於100年1月6日經校務會議審議，於本(100)年1月26日報教育部備查，1月31日以海學生字第1000001274號令發布。 2.100年2月10日教育部函覆修正建議，建議區分學生獎懲辦法中「定期察看」與「勒令退學」之規定。本校「學生獎懲委員會」已於3月18日開會修正通過。本修正案擬提本學期校務會議審議，俟通過後送教育部備查。 | 學務處 | 本案業經本校100年6月28日海學生字第1000008288號令發布，教育部100年7月7日臺訓(一)字第1000114540號函備查。 | A |
| 十四 | 航管及海空大樓附近增設備用道路及汽車停車位。 【992追蹤執行進度：】 因本案所需經費450萬元於本年度校園整建經費內無法容納，已編列101年度概算，俟通過後於101年度執行。 | 總務處 | 本案預計101年暑假施工。 | B |

99學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1000609召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 報告 裁示 | 請教務處整合並檢討未來一年當中，學生達成基本及核心能力應有之機制及做法 | 教務處 | 1.本校設有三級(系所級、院級、校級)課程委員會，審議課程之規劃與開設。於系所院課程規劃階段，即檢討課程與系所院基本素養與核心能力之連結，以確保學生學習成效。 2.以3年為一期，定期檢討各系(所)、學分學程課程規劃，檢討內容共分四大項目：「課程規劃說明」、「課程地圖」、「課程成效說明」、「課程量化項目指標及達成率」；並透過全校課程地圖系統檢核各系所學生基本素養及核心能力之達成率。 3.建置全校學生課程地圖之查詢系統，協助學生針對已修習課程進行累積之核心能力與基本素養分析，藉以檢核職涯探索及生涯規劃之相關能力連結程度，並供後續選課之規劃，以確保學生進入職場前應具備之基本素養與專業核心能力。 | B |
| 主席 報告 裁示 | 有部分師生針對學生學習成效(即教學評量)提出意見，請教務處深切檢討，制定新的教學評量方法，例如應有之基本條件項目(如課程大綱、全文是否上網、為全英語或半英語學程、成績評量辦法是否能在課程網站上顯現等)，評鑑項目除了網路教學評鑑外，應考量製作書面之教學評鑑，如教師教學之學生意見調查，網路上亦應有教學即時回饋系統，這些將來皆須整合至評鑑機制，以上請教務處未來半年內重新檢視，並有一個具體結果。 | 教務處 | 1.本校新版教學務系統已規劃有基本條件項目：包括課程之教學大綱，內容包含「教學目標」、「先修科目」、「教材內容」、「教學方式」、「教科書及參考書目」、「教學進度」、「評量方式」，讓學生清楚了解課程的要求與評量的標準。 2.有關書面之教學評鑑，已經教學評鑑委員充分討論，為節能減碳措施，仍以維持網路填答為宜，建議不作變更。 3.已建立教學即時回饋系統，部分學生曾利用此系統作教學意見即時反應，本處學術服務組亦皆在3日內向任課教師及其系所主管作意見之通知，供作參考。 | A |
| 主席 報告 裁示 | 請教務處針對各大學系所對學生英語門檻之規定，進行了解及統計，並請教務處、外語中心、英語小組重新思考、規劃本校中外語文檢定門檻之規定。 | 教務處 外語教學中心 | 教務處執行情形： 本校外語研究中心業訂定免修「基礎英文」之規範。除通過本校辦理之「英文會考」外，另訂有取得一定等級全民英檢、托福、多益等資格者得免修之，是為學生學習多樣性之體現（本校英文會考暨英文畢業門檻實施要點第7點）。 外語中心執行情形： 1.本校目前英語文能力畢業門檻為： 需通過大一下校內自辦之「英文會考」，未通過者須修習零學分之課程「基礎英文」課程。 2.符合以下任一資格者，免修「基礎英文」課程： (1)全民英檢中高級初試。 (2)多益600分（本案業經100.9.29共教會決議通過，擬由750分改為600分。備註：中正大壆、政治大學、台北科技大學等校之英語文能力畢業門檻皆未超過多益600分。本案目前已排入教務會議議程討論。）。 (3)托福紙筆測驗527分以上、電腦托福197分以上、網路托福71分以上。 3.生命科學系自100學年起入學之新生，需參加全民英檢或多益測驗等英語文檢定考試，成績需達到相當於全民英檢中高級初試或多益600分之標準。 4.以上資料提供各系參考。至於不同學系是否需要更高之英語文能力畢業門檻，則由各系自訂。 5.檢附各校英語文能力畢業門檻標準以及相關之配套措施，如附件1。 | B |
| 主席 報告 裁示 | 未來學校將成立數位典藏系統，請圖書館除設置數位典藏系統外，亦能參考其它學校之規劃，設置本校之數位學習中心，規劃群聚化之研究小間(內配數位設備)，使學生可進行團體研究及討論，數位典藏系統請圖書館於半年內完成。此外，圖書館應同時考量雙語化環境及標示。 | 圖資處 | 1.設置數位典藏系統: 海大機構典藏系統平台已建置完成，目前收錄內容包含：期刊論文、博碩士論文、研究計畫、教師展演、專利、技術報告…等類別，總筆數18,903筆，其中含全文筆數6,485筆。未來內容的經營需仰賴全校師生共同努力。 2.設置數位學習中心： 初步規劃於10月6日完成，10月21日處長與副處長向校長與各相關處室主管簡報，10月25日本處同仁參觀文化大學數位與多元學習中心進行觀摩，11月1日修正規劃案，11月3日提案校發會議決議提本學期校務會議。 3.圖書館雙語空間標示已於本(100)年5月完成。 | B |
| 主席 報告 裁示 | 為推動本校國際化，可考量開設兩岸暑期學分班(如轉譯農學、水產科學、養殖科學等)，提供大陸學生前來修習。目前為止，兩岸大學多為表面性之互訪活動，本校可在遵循教育部法令的情況下，進行兩岸更深化之交流、學習，於暑期開設學分班。 | 教務處 國際處 | 教務處執行情形： 大陸學生具交換生身分者，得依本校選讀辦法申請修讀學分。 國際處執行情形： 1.轉譯農學、水產科學、養殖科學，多涉及養殖科學領域，依教育部「大陸地區學生不得進入涉及國家安全、機密之院、系（科）、所及學位學程修讀之認定基及相關注意事項」，禁止招收陸生，來臺研修亦同，無法開設暑期學分班提供大陸學生前來修習。 2.本處持續加強推動大陸地區交換學生短期研修，深化兩岸學習交流事宜，100學年度度第2學期交流學校包含廈門大學、中國海洋大學、上海海洋大學、武漢理工大學、廣東海洋大學、福建農林大學、浙江海洋學院等7所學校，共計47名學生申請來臺交流。 | A |
| 主席 報告 裁示 | 請總務處與系所、住輔組聯繫，研擬維護教室、宿舍環境整潔之方案，以解決教師及學生丟置垃圾問題。 | 總務處 | 1.教室環境整潔維護方案：經與各單位連繫討論後，目前多數系所已採行並具成效之管理方式如下，建議各單位參考運用： (1)教室禁止飲食。 (2)每日請工讀生打掃教室1~2次。 (3)張貼海報宣導並請老師協助於課堂上要求學生，垃圾請依分類拿至垃圾桶丟棄。 2.宿舍環境整潔維護方案：經與住宿輔導組討論之後，目前提供住宿同學處理垃圾方式如下： (1)各宿舍1樓皆設有資源分類垃圾桶。 (2)垃圾車於每週一~五早上、每週一~六下午定時定點停放於宿舍門前供同學投遞垃圾。 (3)各宿舍於每日晚上8：30~9：00開放讓同學將一般垃圾丟棄至宿舍專用的垃圾子車暫存。 | A |
| 一 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，報部核定及公告事宜。 | 人事室 | 本校組織規程部分條文修正案（第3條、第17條、第41條並新增第17條之1），經教育部100年7月28日臺高字第1000127009號函核定第17條、17條之1及第41條，並自100年7月28日生效，本校於100年8月15日海人字第1000010443號令發布，第3條教育部函復意見（略以：航運管理學系進修學士班建請明列分組名稱；電機工程學系進修學士班及海洋資源管理學系進修學士班如未獲本部同意裁撤，不得自組織規程中刪除。），已另會教務處，將於100學年度第1學期校務會議中再提案修正。 | B |
| 二 | 修正「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置要點」部分條文及公告事宜。 | 學務處 | 本案業經100年6月28日海學諮字第1000008291號令發布。 | A |
| 三 | 訂定「國立臺灣海洋大學教職員工性騷擾防治措施、申訴及處理辦法」及公告事宜。 | 人事室 | 本案業經100年6月29日海人字第1000008348號令發布。 | A |
| 四 | 原麗峰莊宿舍基地撤銷撥用，並授權學校與基隆市政府協商，以公告現值或在本校最大利益的前提下，購買該筆土地。 | 總務處 | 1.本案教育部100年11月3日臺總(一)字第1000198452號函轉行政院100年10月25日院授內中地字第1000049206號函，核准本校撤銷撥用原經管麗峰莊11筆市有土地。 2.基隆市政府100年11月3日基府財產壹字第1000114074號函同意本校辦理有償撥用5筆市有土地手續。 3.秘書室已於100年11月24日召開校務基金管理委員會議，通過補辦預算作為有償撥用經費之來源證明，附於有償撥用不動產計畫書中，陳報教育部轉行政院申請有償撥用土地。 | B |
| 五 | 為提升本校網路世界大學排名，研擬排名再前進之措施，組成本校機構典藏小組，進行相關預算、項目、期程、單位分工、執行方式及追蹤等事項之規劃。 | 圖資處 研發處 教務處 | 圖資處執行情形： 圖資處於機構典藏系統平台建置完成後，分別於7月19日及10月26日邀請相關單位進行二次協調會，由林副校長擔任召集人，就收錄內容及各教學及行政單位資料上傳方式進行討論。因擬收錄內容與「教學務系統教學研究成果與學術專長子系統」部份重疊，為避免教師重覆上傳造成困擾，將繼續與教務處及研發處討論可行的解決方式。 研發處執行情形： 1.已由圖資處籌組機構典藏小組，進行相關事項之規劃。 2.為提升本校網路世界大學排名，已請「海洋學刊」將原網域“ jmst.org.tw＂更改為“ ntou.edu.tw＂連結。 3.西班牙網路計量研究中心所公佈最新(2011年7月)世界大學網路排名（Webometrics Ranking of World University），本校網頁在全球大學的排名為第1018名，較今年(2011)1月排名進步27名，其中「(Google) Scholar」國際排名725名，較今年1月排名進步790名，乃進步最大之指標，顯見成效。 教務處執行情形： 已參與「海洋大學典藏機構系統」二次協調會，除提供業務相關意見外並配合會議決議事項辦理，包括配合提供教師研究成果與學術專長等相關資料，匯入「海洋大學典藏機構系統」。 | B |
| 六 | 建置校園地圖3D模型資料庫，投稿至Google Earth，本校校園平面及網頁地圖亦應即時更新。 | 研發處 總務處 圖資處 | 研發處執行情形： 已於100年10月5日假電算中心辦理數位校園建模競賽活動說明會，校園建物3D模擬圖已於11月底完成上傳Google Earth。 總發處執行情形： 校園地圖已更新建置於總務處網頁，供圖資處連結使用。 圖資處執行情形： 已與總務處確認並更新學校首頁之校園地圖。 | A |
| 七 | 修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 本案業於100年8月10日海教學字第1000010295號令發布。 | A |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文、報部備查及公告事宜。 | 教務處 | 1.本案業經100年7月13日海教註字第1000008966號函報部備查在案。 2.100年11月16日電洽教育部，案內部分修正條文涉及「陸生」事宜，仍跨科室審議中。 | B |
| 九 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文及公告事宜。 | 學務處 | 本案業經100年6月28日海學生字第1000008288號令發布，教育部7月7日臺訓(一)字1000114540號備查。 | A |
| 十 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 學務處 | 本案業經100年6月28海學生字第1000008289號令發布。 | A |
| 十一 | 修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文、報部核定及公告事宜。 | 學務處 | 1.本案業於100年6月9日以海學字第1000008354號函報部。 2.擬依教育部100年6月10日臺訓(一)字第1000100521號函及7月5日臺訓(一)字第1000114542號函覆（如附件2）修正部分條文。 3.經100年11月22日100學年度第1次學生申訴評議委員會審議通過後，提案送本學期校務會議審議。 | B |
| 十二 | 修正「國立臺灣海洋大學校外學生活動安全輔導辦法」部分條文、報部備查及公告事宜。 | 學務處 | 1.本案業經100年6月28海學生字第1000008289號令發布，100年11月15日海學生字第1000015103號函報教育部備查。 2.第6條及第7條條文將依教育部100年11月23日臺軍(二)字第100208740號函示(如附件3)辦理修正。 | B |
| 十三 | 修正「國立臺灣海洋大學研究發展成果及技術移轉管理辦法」部分條文及公告事宜。 | 研發處 | 本案業經100年6月29日海研產學字第1000008349號令發布。 | A |
| 十四 | 修正「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會設置要點」部分條文及公告事宜。 | 秘書室 | 本案業經100年8月2日海秘字第1000009772號令發布。 | A |
| 十五 | 修正「國立臺灣海洋大學地理資訊系統研究中心設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 研發處 | 本案業經100年7月1日海研企字第1000008458號令發布。 | A |
| 臨時 提案一 | 修正「國立臺灣海洋大學非兼行政職務專任教師至營利事業機構或團體兼職回饋辦法」部分條文及公告事宜。 | 研發處 | 本案業經100年6月29日海研學字第1000008366號令發布。 | A |

100學年度第1學期臨時校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1000609召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案一 | 本校100學年度「校長遴選委員會」委員推選，教師及行政人員代表各學院及行政單位推薦候選人作業，業於100年11月11日(星期五)前辦理完竣，有關學校代表八人之產生方式。 | 人事室 | 1.本校100學年度「校長遴選委員會」推選委員中，學校代表、校友代表，社會公正人士代表遴選作業，已依100年11月17日100學年度第1學期臨時校務會議臨時提案討論後之會議決議辦理，並於同日下午12時至14時票選完竣，各類代表當選委員名單如下： 學校代表：梁金樹教授、周信佑教授（女）、蔡國珍教授（女）、李明安教授、陳建宏教授、張忠誠教授、王鳳敏副教授（女）及行政人員代表莊麗珍秘書（女）。 校友代表：邱蒼民校友、蔡宗亮校友、楊崑山校友、孫寶年校友（女）。 社會公正人士：黃碧端女士（女）、吳妍華女士（女）、黃鍔先生、胡興華先生。 2.教育部遴派代表3名，經本校於100年11月21日以海人字第1000015407號函請教育部遴派，教育部已於100年12月6日以臺人(一)字第1000221022號函復知本校，代表名單為：教育部林聰明政務次長、淡江大學張家宜校長、亞洲大學楊國賜講座教授。 | A |
| 提案二 | 本校100學年度「校長遴選委員會」委員推選，校友代表及社會公正人士代表各學院及單位推薦候選人作業，業於100年11月11日(星期五)截止收件(以郵戳為憑)，推荐候選人名單，有關校友代表四人及社會公正人士四人之產生方式。 | 人事室 |  | A |
| 提案三 | 本校100學年度「校長遴選委員會」委員推選，有關議題討論。 | 人事室 |  | A |

各校大學部英語文能力畢業門檻及配套措施一覽表

| 學校 名稱 | 英語文能力畢業門檻 | 配套措施 |
| --- | --- | --- |
| 本校 | 1.大一下需通過校內自辦「英文會考」 2.生命科學系自100學年起入學之新生，需參加全民英檢或多益測驗等英語文檢定考試，成績需達到相當於全民英檢中高級初試或多益600分之標準。 | 未通過者須修習「基礎英文」課程零學分課程， 或達以下任一資格者，免修「基礎英文」課程。 1.全民英檢中高級初試 2.多益600分（俟教務會議提案討論，本案業經100.9.29共教會決議通過，由750分改為600分） 3.托福紙筆測驗527分以上、電腦托福197分以上、網路托福71分以上。 |
| 臺灣大學 | 需需通過下列其中一項： 1. 1.全民英檢中高級初試（含）以上及格。 2.CBT電腦托福213分以上(約同舊制托福 550分)。 | 畢業前須修習「進階英文」（一）及（二），才可畢業。 |
| 清華大學 | 無 |  |
| 交通大學 | 大一下進行全民英檢（校園考） 需達全民英檢中高級初試及格 | 畢業前須修習「進修英語」（一）及（二），各1學分，才可畢業。 或附以下成績證明即可免修 1.英文科入學成績15級分以上 2.或英文科入學成績達本校前10 % 3.紙筆托福ITP測驗550分 4.電腦托福CBT測驗 213分 5.網路托福IBT測驗79分 6.雅思測驗 6.0分 |
| 中山大學 | 需達全民英檢中高級初試（含）以上及格。 | 畢業前須修習「語文課程：英語文」領域四學分，才可畢業。 |
| 中正大學 | 需通過下列其中一項： 1.全民英檢中級複試或中高級初試（含）以上及格。 2. TOEIC 590分 3.CBT電腦托福180分以上或IBT64分以上。 550分)。 | 依規定參加校內英文能力檢定考試。未通過者選修語言中心開設之「學士班」自由選修英語課程。 |
| 中央大學 | 文學院、管理學院：需通過下列其中一項： 1.全民英檢中高級初試 160分 2.TOEIC 670分 3. 網路托福測驗72分 4.雅思測驗 6.0分 資訊電機學院：需通過下列其中一項： 1.全民英檢中高級初試 143分 2.TOEIC 600分 3.網路托福測驗64分 4.雅思測驗 6.0分 理學院、工學院：需通過下列其中一項： 1.全民英檢中高級初試 136分 2.TOEIC 570分 3.網路托福測驗61分 4.雅思測驗 5.0分 | 畢業前須修習「進修英文」6學分（3+3學分） |
| 成功大學 | (1需通過下列其中一項： 1.全民英檢中高級初試（含）以上及格。 2. TOEIC多益測驗785分（含）以上。 3.TOEFL IBT 87分或CBT電腦托福220分以上(約同舊制托福550分)。 4. IELTS 國際英語測試6.0級以上。 | GE (2畢業前須修習「補強英文」必修零學分 (3 |
| 政治大學 | 需通過下列其中一項： 1.全民英檢中高級初試（含）以上及格。 2.多益測驗600分（含）以上。 3.托福ITP紙筆測驗500分以上、 | 畢業前須修習「英語文進修課程」每週2小時。 |
| 台北科技大學 | 需通過下列其中一項： 1.全民英檢中高級初試（含）以上及格。 2.TOEIC多益測驗550分以上。 3.TOEFL IBT 47分或CBT電腦托福137分以上(約同舊制PBT托福457分)。 4. IELTS 國際英語測試4.0級以上。 4. | 畢業前須修習「英文實務」1學分。 |
| 東吳大學 | 全民英檢中高級初試。（含）以上及格 | 於修業年限內自行報名參加東吳英檢統一或單次測驗，直至通過畢業標準或於畢業前修畢「深耕英文」（一）（二）。 |
| 銘傳大學 | 需通過下列其中一項： 1.全民英檢中級初試（含）以上及格。 2. TOEIC多益測驗500分以上。 |  |

# Text boxes

附件1

附件2

附錄1

附錄2

附件3